## Nhiệm vụ 1. Chẩn đoán 3 sai lầm chí mạng

### 1. Sai lầm ở phần Slide: Linh và Huy cùng giữ vai trò A

Trong RACI, A (Accountable) là người chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả của một đầu việc. Một đầu việc chỉ nên có duy nhất một A.

Ở đây, đầu việc “Thiết kế Slide trình chiếu PowerPoint” có:

- Linh: A

- Huy: A

Điều này tạo ra sự mơ hồ: không ai biết chính xác ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

Linh có thể nghĩ: “Huy cũng là A nên chắc Huy sẽ làm.”
 Huy lại nghĩ: “Linh cũng là A, vậy Linh phụ trách.”

Kết quả là cả hai cùng chờ nhau → không ai chủ động làm → đến sát deadline slide vẫn trống.

Nguyên tắc cần nhớ:

1 đầu việc = 1 A rõ ràng.
 Có thể có nhiều R, C hoặc I, nhưng không nên có 2 A.

2. Sai lầm của Hoàng: Ôm quá nhiều chữ A

Hoàng đang giữ A ở nhiều đầu việc:

- Soạn báo cáo Word

- Dàn ý bài nói và thuyết trình thử

- Rà soát và nộp bài

Điều này khiến Hoàng trở thành nút thắt cổ chai (bottleneck) của nhóm

#### Đối với Hoàng

Hoàng phải vừa:

- trực tiếp viết báo cáo;

- kiểm tra công việc;

- chuẩn bị thuyết trình;

- nộp bài;

- theo dõi tiến độ.

→ Khối lượng công việc quá lớn → dễ quá tải, căng thẳng, sai sót và trễ deadline.

#### Đối với các thành viên khác

Khi trưởng nhóm giữ gần như toàn bộ A, những người còn lại dễ hình thành tâm lý:

“Hoàng là nhóm trưởng nên Hoàng sẽ chịu trách nhiệm chính.”

→ Thành viên giảm tính chủ động, ít cảm thấy mình chịu trách nhiệm về kết quả chung.

Vấn đề không phải Hoàng làm nhiều là xấu, mà là quyền sở hữu kết quả không được phân bổ hợp lý.

3. Sai lầm đối với Mai: Chỉ được gán I

I (Informed) chỉ có nghĩa là được thông báo về tình hình, chứ không trực tiếp thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về đầu việc

Mai từ đầu đến cuối chỉ có I, nghĩa là:

Mai biết nhóm đang làm gì nhưng không có một phần việc cụ thể để đóng góp.

Điều này dẫn đến:

- Mai không có trách nhiệm trực tiếp;

- kỹ năng của Mai không được sử dụng;

- Mai dễ cảm thấy mình là người ngoài cuộc;

- động lực tham gia giảm;

- cuối cùng Mai không còn chủ động theo dõi nhóm.

Đây là bẫy cô lập thành viên.

Một nhóm 4 người nên tận dụng nguồn lực của cả 4 người thay vì biến một người thành “người đứng ngoài”.

Nhiệm vụ 2. Ma trận RACI được tái thiết kế

Một phương án phân công hợp lý có thể là:

| STT | Đầu việc | Hoàng | Huy | Linh | Mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm tài liệu và ảnh minh họa linh kiện máy tính | A | R | C | I |
| 2 | Soạn thảo nội dung báo cáo Word 8 trang | C | C | A | R |
| 3 | Thiết kế Slide PowerPoint 12 slide | C | R | A | C |
| 4 | Soạn dàn ý bài nói và thuyết trình thử | R | C | I | A |
| 5 | Rà soát toàn bộ và nộp file lên hệ thống trường | A | C | R | I |

### Kiểm tra tính hợp lệ

Đầu việc 1:

- Hoàng = A

- Huy = R

- Linh = C

- Mai = I

→ Có 1 A.

Đầu việc 2:

- Linh = A

- Mai = R

- Hoàng, Huy = C

→ Có 1 A.

Đầu việc 3:

- Linh = A

- Huy = R

- Hoàng, Mai = C

→ Có 1 A.

Đầu việc 4:

- Mai = A

- Hoàng = R

- Huy = C

- Linh = I

→ Có 1 A.

Đầu việc 5:

- Hoàng = A

- Linh = R

- Huy = C

- Mai = I

→ Có 1 A.

### Phân bổ A

| Thành viên | Các A được giao |
| --- | --- |
| Hoàng | 1, 5 |
| Huy | Không giữ A |
| Linh | 2, 3 |
| Mai | 4 |

Như vậy, Hoàng không còn ôm toàn bộ A, Linh và Mai cũng có trách nhiệm rõ ràng.

Đặc biệt, cả 4 thành viên đều có ít nhất một R, đáp ứng yêu cầu mọi người đều trực tiếp tham gia công việc

R = người trực tiếp làm
 A = người chịu trách nhiệm cuối cùng
 C = người được tham vấn
 I = người được thông báo

Nhiệm vụ 3. Ba điều khoản TWA "chữa cháy"

Ba điều khoản TWA của nhóm

## ĐIỀU 1. Quy định phản hồi tin nhắn trên Lark

Khi một thành viên được tag tên trong tin nhắn liên quan trực tiếp đến công việc, thành viên đó phải phản hồi trong vòng 4 giờ kể từ khi đọc tin nhắn và chậm nhất trước thời điểm kết thúc ngày học

Phản hồi phải thể hiện rõ một trong các trạng thái: “Đã nhận và sẽ thực hiện”, “Đã hoàn thành”, hoặc “Đang gặp khó khăn, cần hỗ trợ”

Việc chỉ thả biểu tượng cảm xúc hoặc để trạng thái “đã xem” không được xem là phản hồi hợp

Nếu không thể phản hồi trong thời gian quy định, thành viên phải chủ động thông báo lý do và thời điểm có thể phản hồi

ĐIỀU 2. Quy định lưu trữ và đặt tên file trên Google Drive

Toàn bộ tài liệu chính thức của nhóm phải được lưu trong một thư mục Google Drive chung. Không sử dụng file lưu riêng trên máy cá nhân làm bản chính thức

Các file phải được đặt tên thống nhất theo cấu trúc:

[Tên tài liệu]_[Người phụ trách]_v01, v02, v03…

Chỉ phiên bản mới nhất được đánh dấu là FINAL sau khi nhóm thống nhất. Thành viên không tự ý xóa hoặc ghi đè phiên bản của người khác nếu chưa trao đổi

ĐIỀU 3. Quy định báo trước khi gặp khó khăn

Nếu nhận thấy phần việc của mình bị kẹt, thiếu tài liệu, không đủ kỹ năng hoặc có nguy cơ trễ deadline, thành viên phải chủ động thông báo cho nhóm ít nhất 24 giờ trước deadline của phần việc

Tin nhắn cần nêu rõ:

- Phần việc đang gặp khó khăn

- Nguyên nhân

- Đã hoàn thành được đến đâu

- Cần thành viên nào hỗ trợ

- Dự kiến thời điểm hoàn thành

Không được im lặng chờ đến sát deadline mới thông báo

Nhóm sẽ ưu tiên hỗ trợ thành viên đang gặp khó khăn để bảo đảm tiến độ chung. Việc báo sớm được xem là trách nhiệm và tinh thần hợp tác, không phải dấu hiệu của việc yếu kém